**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2020 год**

 Постановлением администрации муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 15.06.2017 № 57а-п (в редакции №131-п от 29.12.2017; №202-п от 29.12.2018; №19-п от 19.03.2019г.; №102 от 17.12.2019г. №58-п от 14.11.2020г. №66-п от 30.12.2020г.) утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы»

 Целью данной программы является улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Фурмановский сельсовет).

 Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Фурмановский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2020 год.

 Расходы бюджета муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 11225,5 тыс.руб в том числе на реализацию муниципальной программы в 2020 году произведены в сумме 11225,5 тыс. руб., при плане в сумме 12731,9 что составило 100 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Фурмановский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 229,6 тыс. рублей.

Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» и осуществлении реализация 9 подпрограмм за период 2020 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

 Уровень финансирования расходов по итогам 2020 года составила 100 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2020 год равен ((1:1)\*8)):8 :(11225,5:11225,5)x100% = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет 1.

 **Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год |
|  | план | факт на 31.12.2020 |
| Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фурмановский сельсовет»** |
| 1.1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | Кол-во | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда |
| Подпрограмма 2 **«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Фурмановский сельсовет»** |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | м | 7,5 | 7,5 |  |
| 2.2 | Количество освещенных улиц населенных пунктов | единиц | 16,81 | 16,81 |  |
| 2.3 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 0 | 0 | Производилось текущее содержание полигона временного размещения отходов |
| 2.4 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 7 | 7 |  |
| 2.5 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 22 | 23 |  |
| 2.6 | Скашивание сорной растительности | га | 1,7 | 1,7 |  |
| Подпрограмма 3 **«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Фурмановский сельсовет»** |
| 3.1 | Наличие цифровой топографической подосновы территории  |  | В наличии | В наличии |  |
| 3.2 |  Наличие документов территориального планирования (количество кадастровых паспартов) | шт | 8 | 8 |  |
| 3.3 | Наличие документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости |  | В наличии | В наличии |  |
| Подпрограмма 4 **«Организация деятельности муниципального образования Фурмановский сельсовет на решение вопросов местного значения и иные мероприятия в области муниципального управления на 2017 – 2021 годы»** |
| 4.1 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством |  | нет | нет | Всего 40 обращений |
| 4.2 |  Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации | тыс.руб./ на 1 жит | 8,0 | 7,1 |  |
| 4.3 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 100 |  |
| 4.4 | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |  |
| 4.5 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | чел. | 1 | 1 |  |
| 4.6 | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | чел. | 2 | 2 |  |
| 4.7 | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | нет | нет |  |
| 4.8 | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | 100 | 100 |  |
| 4.9 | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга  (в % от объема расходов, за исключением субвенций) | % | 0 | 0 |  |
| 4.10 | Увеличение расходов бюджета сельского поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя сельского поселения\* | тыс.руб./ на 1 жителя | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 **«Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы»** |
| 5.1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 |  |
| 5.2 |  Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 **«Развитие культуры на территории МО Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы»** |
| 6.1 |  Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 24 | 16 |  |
| 6.2 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | 27,0 | 11,0 |  |
| 6.3 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | 15,0 | 17,0 |  |
| Подпрограмма 7 **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы»** |
| 7.1 | Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 650 | 650 |  |
| 7.2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом  | % | 71 | 75 |  |
| **Подпрограмма №8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Фурмановский сельсовет на 2017-2021 г»** |
| 9.1 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 |  |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на

 2020-2025 годы» за 2020 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  Расходы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью  | Утверждено в муниципальной программе  | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальнаяпрограмма | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 год» | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | Х |  | 12528,7 | 12528,7 | 11225,5 | 1303 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фурмановский сельсовет» | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | 0409 |  | 2051 | 2051 | 1356 | 695 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | 0409 | 0610170090 | 2051 | 2051 | 1356 | 695 |
| **1.2** | Подпрограмма 2 | «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Фурмановский сельсовет»; | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | 0500 |  | 1500 | 1500 | 1422 | 78 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Основное мероприятиеОрганизация и проведение мероприятий по проведению капитального ремонта |  | 121 | 0501 | 0620196010 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.02 | Основное мероприятиеМодернизация объектов комунального хозяйства |  | 121 | 0502 | 0620270110 | 530 | 530 | 530 | 0 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.03 | Основное мероприятиеОрганизация и проведение мероприятий, связанных с содержанием объектов уличного освещения сельских поселений |  | 121 | 0503 | 0620361000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.4** | Основное мероприятие 2.04 | Основное мероприятиеОрганизация и проведение мероприятий связанных с содержанием мест захоронений |  | 121 | 0503 | 0620464000 | 100 | 100 | 70 | 30 |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 2.05 | Основное мероприятиеОрганизация и проведение мероприятий , связанных с благоустройством поселения |  | 121 | 0503 | 0620565000 | 800 | 800 | 752 | 48 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3** | «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Фурмановский сельсовет»; | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | 0412 |  | 146 | 146 | 146 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области Местный Бюджет |  | 121 | 0412 | 0630171310 | 146 | 146 | 146 | 0 |
| 1.4 | **Подпрограмма 4** | «Организация деятельности муниципального образования Фурмановский сельсовет по решени вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы**»** | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | 0100 |  | 2836 | 2836 | 2834 | 205 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие4.01 | Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования и местной администрации |  | 121 | 0102 | 0640110030 | 607 | 607 | 607 | 0 |
|  | 121 | 0104 | 0640110040 | 2027 | 2027 | 2025 | 2 |
|  | 121 | 0107 | 0640110050 | 202 | 202 | 202 | 0 |
| 1.5. | **Подпрограмма 5** | «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы» | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | 0310 |  | 1318 | 1318 | 1308 | 10 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие5.01 | Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  | 121 | 0310 | 0650170060 | 1318 | 1318 | 1308 | 10 |
| **1.6** | Подпрограмма 6 | «Развитие культуры на территории МО Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы»  | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 112 | X |  | 4225 | 4225 | 3750 | 475 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | Развитие клубной системы |  | 121 | 0801 | 0660170200 | 3515 | 3515 | 3049 | 466 |
| 1.6.2 | Основное мероприятие 6.02 | Библиотечное обслуживание посетителей библиотек |  | 121 | 0801 | 0660270210 | 711 | 711 | 701 | 10 |
| **1.7** | Подпрограмма 7 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы»  | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | **1101** |  | **100** | 100 | 58 | 42 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 7.01 | Организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту |  | 121 | 1101 | 0670170310 | **100** | 100 | 58 | 42 |
| 1.8 | Подпрограмма 8 | «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг» | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 |  1001 |  | 104 | 104 | 104 | 0 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие 8.01 | «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим» |  | 121 | 1001 | 0680120120 | 104 | 104 | 104 | 0 |
| 1.9 | Подпрограмма 9 | «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы**»**  | Администрация Фурмановского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 121 | 0203 |  | 249 | 249 | 249 | 0 |
| 1.9.1 | Основное мероприятие 9.01 | Осуществление органом местного самоуправления полномочий по финансированию первичного воинского учета  |  | 121 | 0203 | 0690151180 | 249 | 249 | 249 | 0 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 год» |  | **1** |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фурмановский сельсовет» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Фурмановский сельсовет»; | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Фурмановский сельсовет»; | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности муниципального образования Фурмановский сельсовет по решени вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы**»** | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории МО Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы»  | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 7 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы»  | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма № 8 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 гг» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма № 9 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Фурмановский сельсовет на 2017-2021 годы**»**  | Rп/п | **1** |